## Objetivos
Objetivo general:
•Diseñar sistema de visión artificial para la detección de morfología en cavings.
Objetivo especificios:
• Planeación
• Selección de instrumentación.
• Creación de la base de datos.
• Diseñar sistema de visión artificial para la detección de morfología en cavings.
• Diseñar sistema de visión artificial para la detección de morfología en cavings.

## Tiempos
VISIÓN CAVINGS |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  |  | 2017-01-08 | 2017-09-15 | 16-22 | 23-30 | 2017-01-06 | 2017-07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 2017-01-03 | 2017-04-10 | 2017-11-17 | 18-24 | 25-30 | 2020-01-08 | 2020-09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-05 | 2020-05-12
1. PLANEACIÓN
ACTIVIDADES | TAREAS | KPIS
Definir alcance, objetivos y presupuesto | Definir metricas de exito | hecho/no hecho
| Creación de cronograma | %cumplimiento
| Presupuesto | Ejecutado / No ejecutado
Conformar de equipo | Selección lider | hecho / no hecho
| Selección equipo | hecho / no hecho
| Distribución de responsabilidades y tiempo | hecho / no hecho
Planteamiento de metodología | Investigación de diferentes algoritmos | # algoritmos
| Seleccionar algoritmos a utilizar | # algoritmos
| Validación de selección algoritmos | hecho / no hecho
2. CREACIÓN DE PROTOTIPO
ACTIVIDADES | TAREAS | KPIS
Seleccionar instrumentación | Estudio de las potenciales herramientas | hecho / no hecho
Compra
Diseño de modulo camara | Diseño bosquejo de prototipo
Generación de planos en SolidWorks
Cotización de instrumentación
Compra de instrumentación
Creación de modulo
3. CREACIÓN DE BASE DE DATOS
ACTIVIDADES | TAREAS | KPIS
Adquisición de imagen | Analisis de sensorica externa. | # sensores relevantes
| Toma de imagenes con diferentes (Distancias focales, distancia) | # imagenes
Etiquetado de cavings. | Definir clases de caving | # cavings
| Etiquetado de imagenes en supervisely | # etiquetas
Indexado de variables. | Almacenamiento en base de datos | hecho / no hecho
| Evaluación de rendimientos de base de datos | % rendimiento
4. PREPROCESAMIENTO DE IMAGENES
ACTIVIDADES | TAREAS | KPIS
Preprocesamiento | Trabajo dominio de la frecuencia | % de accuracy
Trabajo dominio del tiempo
Modificar brillo, luminosidad, opacidad.
Detección de bordes.
Configuración de constrastes.
Reducción de ruido.
Aplicación de ténicas sal y pimienta.
Normalización de variables.
Reducción de dimensionalidad
Detección de banda de transporte (Limitar rango de trabajo)
5. PARAMETRIZACIÓN DEL MODELO
ACTIVIDADES | TAREAS | KPIS
Machine learning. | Redes neuronales | % accuracy
Vecinos cercanos KNN
Reconocimiento de regiones de la imagen.
Maquinas de soporte vectorial
Técnicas de tratamientos de imagenes. | Momentos invariantes
Trabajar espacios de color (BGR, RGB, HSV)
Binarización de imagenes.
Histograma de gradientes
Aplicación de filtros (Gaussian Blur)
Binarización de umbral
Creación de reglas. | Definir tipos de cavings. | # tipos cavings
| Reglas según morfologia del sistema. | % accuracy
6. VALIDACIÓN DE MODELO
ACTIVIDADES | TAREAS | KPIS
Analisis modelo | Reporte de clasificación | % accuracy
Evaluación de metricas
| Generación de matriz de confusión | % Matriz de confusión
Validación modelo | Validación cruzada de modelos entrenados. | % accuracy
| Especifibilidad y sensibilidad | % especifibilidad y sensibilidad
Pruebas de algortimo | Prueba de algoritmo fase 1 | % accuracy
Prueba de algoritmo fase 2
Pruebas con usuarios final
7. OPTIMIZACIÓN DE MODELO.
ACTIVIDADES | TAREAS | KPIS
Evaluación optimización | Evaluación de metricas | % optimización
Validación de morfologias
Técnicas de optimización | Solución de falsos positivos
Ajuste finos parametros del modelo
Mejoramiento en la reconstrucción
8. DISEÑO INTERFAZ DE USUARIO.
ACTIVIDADES | TAREAS | KPIS
Diseño de interfaz de usuario | Modelo de datos | hecho / no hecho
Diseño de mockups
Diseño de vistas
Modelo vista controlador
Diseño Hombre - máquina (HMI)
Integración del sistema