## Objetivos
Objetivo general:
Diseñar un sistema de visión artificial para detectar y realizar conteo de vehiculos y motocicletas desde cámaras CCTV |  | Cómo <Usuario>
Objetivo especificios: |  | Quiero <algún objetivo>
Crear y etiquetar base de datos.
Diseñar algoritmo de detección de vehiculos y motocicletas. |  | Para qué <motivo>
Crear algoritmo de seguimiento de centroides.
Crear umbrales para dirección y conteo de vehiculos.
Desplegar servidor en la nube de Google Cloud Platform.
Historias de Usuario
YO COMO ADMINISTRADOR DE MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA QUIERO CONOCER EL NÚMERO DE MOTOS Y CARROS QUE PASAN POR LA CARRERA 33 PARA GENERAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EFECTIVAS.
YO COMO DIRECTOR DE TRANSITO QUIERO CONOCER LAS PLACAS DE LOS CARROS QUE TRANSITAN POR LA 33 PARA PODER MONITOREAR VEHÍCULOS ROBADOS.
YO COMO DIRECTOR DE TRANSITO QUIERO CONOCER LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS PARA MONITOREAR QUE NO EXCEDAN LA VELOCIDAD REGLAMENTARIA.
YO COMO MINISTRO AMBIENTAL QUIERO CONOCER LOS VEHICULOS QUE PRODUCEN HUMO IRREGULAR PARA PODER CONTROLARLO Y REDUCIR LA GENERACIÓN DE MONOXIDO DE CARBONO.
MUST HAVE | SHOULD HAVE | NICE TO HAVE
YO COMO ADMINISTRADOR DE MOVILIDAD DE LA ALCALDÍA QUIERO CONOCER EL NÚMERO DE MOTOS Y CARROS QUE PASAN POR LA CARRERA 33 PARA GENERAR ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD EFECTIVAS. | YO COMO MINISTRO AMBIENTAL QUIERO CONOCER LOS VEHÍCULOS QUE PRODUCEN HUMO IRREGULAR PARA PODER CONTROLARLO Y REDUCIR LA GENERACIÓN DE MONOXIDO DE CARBONO. | YO COMO DIRECTOR DE TRANSITO QUIERO CONOCER LAS PLACAS DE LOS CARROS QUE TRANSITAN POR LA 33 PARA PODER MONITOREAR VEHÍCULOS ROBADOS.
YO COMO DIRECTOR DE TRANSITO QUIERO CONOCER LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS PARA MONITOREAR QUE NO EXCEDAN LA VELOCIDAD REGLAMENTARIA.

## Tiempos
VISIÓN SMART CITY |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  |  |  | 2017-01-08 | 2017-09-15 | 16-22 | 23-30 | 2017-01-06 | 2017-07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-31 | 2017-01-03 | 2017-04-10 | 2017-11-17 | 18-24 | 25-30 | 2020-01-08 | 2020-09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-05 | 2020-05-12
1. PLANEACIÓN
ACTIVIDADES | TAREAS | TIEMPOS | KPIS
Definir alcance, objetivos y presupuesto | Definir metricas de exito | 5 | hecho/no hecho
| Creación de cronograma | 5 | %cumplimiento
| Presupuesto | 10 | Ejecutado / No ejecutado
Conformar de equipo | Selección lider | 5 | hecho / no hecho
| Selección equipo | 5 | hecho / no hecho
| Distribución de responsabilidades y tiempo | 10 | hecho / no hecho
Planteamiento de metodología | Investigación de diferentes algoritmos | 10 | # algoritmos
| Seleccionar algoritmos a utilizar | 5 | # algoritmos
| Validación de selección algoritmos | 5 | hecho / no hecho
2. CREACIÓN DE BASE DE DATOS
ACTIVIDADES | TAREAS |  | KPIS
Adquisición de imagen | Analisis de sensorica externa. | 5 | # sensores relevantes
| Toma de imagenes con diferentes (Distancias focales, distancia) | 10 | # imágenes
Etiquetado de base de datos. | Definir clases motos y carros | 5 | # cavings
| Etiquetado de imagenes en LinkedAI | 20 | # etiquetas
Indexado de variables. | Almacenamiento en base de datos | 5 | hecho / no hecho
| Evaluación de rendimientos de base de datos | 5 | % rendimiento
3. PREPROCESAMIENTO DE IMAGENES
ACTIVIDADES | TAREAS | TIEMPOS | KPIS
Pre procesamiento | Normalización de variables. | 5 | hecho / no hecho
| Balanceo de clases. | 5 | # Imagenes / clase
| Transformación a formato TF Record | 10 | hecho / no hecho
| Distribución base de datos train y test | 10 | hecho / no hecho
| Data Augmentation | 15 | # Imagenes / clase
4. PARAMETRIZACIÓN DEL MODELO
ACTIVIDADES | TAREAS |  | KPIS
Object Detection | Aplicar aprendizaje por transferencia | 30 | % accuracy
| Aplicación algoritmo de seguimiento de centroides | 20 | # Conteo
| Umbrales conteo de vehiculos y motos | 10 | hecho / no hecho
| Algoritmo de dirección de conteo | 5 | hecho / no hecho
5. VALIDACIÓN DE MODELO
ACTIVIDADES | TAREAS |  | KPIS
Analisis modelo | Reporte de clasificación | 5 | % accuracy
| Evaluación de metricas con TensorBoard | 10
Pruebas de algortimo | Prueba de algoritmo fase 1 | 10 | % accuracy
| Prueba de algoritmo fase 2 | 10
| Pruebas con usuarios final | 10
6. DESPLIEGUE A SERVIDORES
ACTIVIDADES | TAREAS |  | KPIS
Despligue a GCP | Creación de servicios AI Models | 20 | hecho / no hecho
| Cración de preprocesamiento | 10
| Creación de posprocesamiento | 10
| Modulo de Inferencia de modelo | 30
| Integración del Sistema | 10
| Cierre, entregables y pasos a seguir | 10

## Costos
VISIÓN SMART CITY
COSTOS
VALOR HORA | IDEAL | NORMAL | PESIMISTA
120000 | 42600000 | 51120000 | 61344000
COSTOS
NO INCLUYE COSTOS DE SERVIDORES
NO INCLUYE DISTRIBUCIÓN POR SALARIOS ESPECIFICOS
NO INCLUYE GANANCIA POR PROYECTO
NO INCLUYE COSTOS INDIRECTOS
NO INCLUYE MUCHAS VARIABLES PARA COSTEAR UN PROYECTO
UNICAMENTE INCLUYE UN DESGLOSE DE HORAS POR UN VALOR DE HORA PARA TENER UNA IDEA DE LA CARGA QUE REPRESENTA.